| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG THPT HỮU NGHỊ QUỐC TẾ | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| Số..../KH-HNQT | Hải Phòng, ngày .... tháng.... năm 2026 |

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LIVESTREAM TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2026 – 2027

1. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA

- Buổi live nhằm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về thông tin phương thức và cách thức tuyển sinh vào lớp 10 | Năm học 2025 - 2026

- Tăng độ nhận diện thương hiệu nhà trường trên nền tảng số (Facebook)

- Tạo niềm tin với phụ huynh thông qua chia sẻ trực tiếp từ Ban lãnh đạo, học sinh và phụ huynh nhà trường

- Thu hút học sinh tiềm năng, tạo nguồn data phụ huynh quan tâm thực tế

- Thúc đẩy phụ huynh đăng ký nguyện vọng 1, 2 và nhập học lớp 10

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

2.1. Thời gian dự kiến

+ Thời gian chuẩn bị: Trước ngày 04/05/2026

+ Thời gian mở live: Từ 19h30 – 21h00 | Thứ 2, ngày 04/05/2026

2.2. Địa điểm

+ Thư viện A101, trường THPT Hữu Nghị Quốc Tế

3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

| STT | Nhân sự tham gia | Phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cô ThS. Nguyễn Thu Hương | Tư vấn tuyển sinh trực tuyến |
| 2 | Thầy GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị | Tư vấn tuyển sinh trực tuyến |
| 3 | Phụ huynh: Bác Cương 12A2, bác Huyền 12A1 | Khách mời buổi live |
| 4 | Học sinh: Đức Duy 11B2, Xuân Nghĩa 12A3 | Khách mời buổi live |
| 5 | Cô Phương Nhung, cô Thu Thúy | Nhân sự thực hiện setup + xây dựng kịch bản livestream, điều phối |
| 6 | Cô Minh Anh, cô Khánh Trang | Hỗ trợ setup, điều phối buổi live |
| 7 | Cô Minh Trang - GV THCS | MC buổi live |
| 8 | Cô Thùy Trang - QLHS | Chuẩn bị CSVC |
| 9 | Team thuê ngoài | Hỗ trợ setup buổi live |

4. YÊU CẦU

+ Bộ phận tham gia live: Trang phục màu trắng/be/đỏ, Vest lịch sự (Nam), Áo dài đỏ đồng phục nhà trường (Nữ), Đồng phục đỏ (học sinh),...

+ Nội dung livestream rõ ràng, đúng trọng tâm tuyển sinh

+ Bộ phận kỹ thuật đảm bảo đường truyền ổn định

5. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Thời gian hoàn thành | NGƯỜI PHỤ TRÁCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng kịch bản live stream | Trước ngày 30/4/2026 | Cô Thúy + Cô Nhung |
| 2 | Thiết kế phông chương trình và hình ảnh truyền thông trước sự kiện | Trước ngày 30/4/2026 | Cô Nhung |
| 3 | Setup chiến dịch quảng cáo buổi live | Ngày 3/5/2026 | Cô Nhung + Team XHS |
| 4 | Chuẩn bị nội dung câu hỏi - trả lời | Trước ngày 30/4/2026 | Cô Thúy + Cô Nhung |
| 5 | Setup buổi live stream (âm thanh, ánh sáng, điều kiện mạng, CSVC) | Trước 17h ngày 4/5/2026 | Cô Thúy + Cô Nhung + Cô Thùy Trang + Team thuê ngoài |
| 6 | Makeup, chuẩn bị hình ảnh nhân sự | Trước 6h ngày 3/5/2026 | Thuê ngoài |
| 7 | Livestream chính thức | Tối 3/5/2026 | Toàn bộ ekip |
| 8 | Hỗ trợ live, Trực comment, inbox tư vấn | Tối 3/5/2026 | Cô Khánh Trang, cô Minh Anh |
| 9 | Chạy retarget & chăm sóc lead (nếu cần) | Ngày 4/5/2026 | Team XHS |
| 10 | Liên hệ mời phụ huynh, học sinh tiêu biểu tham gia buổi live | Trước ngày 1/5/2026 | Cô Hương |

6. NỘI DUNG BUỔI LIVE STREAM (Có kịch bản đính kèm)

7. DỰ TRÙ KINH PHÍ (Đính kèm KH)

| STT | Hạng mục | Kích thước/đơn vị | Chi phí dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | In ấn phông buổi live | 5.6x2.23m | 550.000 VND |  |
| 2 | Makeup, làm tóc | Gói | 2.000.000 VND |  |
| 3 | Quảng cáo Facebook | Buổi | 4.000.000 VND |  |
| 4 | Thuê live stream | Gói | 2.500.000 VND |  |
| Tổng |  |  | 9.050.000 VND |  |

Trên đây là kế hoạch “Tổ chức livestream tuyển sinh năm học 2026 - 2027”. Kính mong CBGV và HS có nhiệm vụ trong kế hoạch có mặt đúng giờ, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao để công tác truyền thông được diễn ra thành công. Kính mong HĐT, BGH xem xét và phê duyệt./.

| TM. UỶ VIÊN TT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG |  | HIỆU TRƯỞNG |  | NGƯỜI LẬP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TS. Trần Đức Nga | ThS. Nguyễn Thu Hương |  | Hoàng Phương Nhung |